Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования

в МБОУ Гаютинской СШ в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Анализ проведения ГИА в 2022 году |  |  |
| 1. | Проведение совещания при директоре «Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе, ОГЭ в 9 классе» | Август-сентябрь | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, повышению качества образовательных результатов |  |  |
| 2. | Организация работы по самообразованию (знакомство с нормативными документами, приобретение методической литературы, изучение структуры и содержания КИМов, демо-версий, спецификаций по предмету), работа педагогов в рамках методической темы | сентябрь- в течение года | Учителя-предметники |
| 3. | Прохождение педагогами КПК по вопросам подготовки к ГИА | в течение года | Директор, учителя-предметники |
| 4. | Участие педагогов в работе РМО | по плану МКУ Управления образования | Зам. директора по УВР |
| 5. | Обеспечение психологической готовности выпускников к прохождению ГИА. Реализация программы для выпускников «Экзамены... Установка на успех» | в течение года | Классный руководитель 9 класса |
| 6. | Организация работы ПОС по теме «Формирование функциональной грамотности школьников» | По плану работы ПОС | Зам. директора по УВР |
| 7. | Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией. Мониторинг западающих тем | октябрь | Зам. директора по УВР |
| 8. | Совещание «Методическая работа учителя. Подготовка обучающихся 9 класса к ГИА. Анализ результатов школьного мониторинга по русскому языку и математике в форме ГИА» | декабрь | Директор, заместитель директора по УВР |
| 9. | Реализация индивидуальных образовательных планов обучающихся, планов устранения задолженностей по предметам | в течение года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 10. | Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении | в течение года | Учителя-предметники |
| 11. | Педсовет «Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I полугодия» | январь | Директор, заместитель директора по УВР |
| 12. | Подготовка материалов к собеседованию с директорами ОО и заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки к ГИА в 2023 году. | декабрь 2022 апрель 2023 | Директор, заместитель директора по УВР |
| 13. | Предварительный отчет педагогов по темам по самообразованию, обмен опытом: обзор материалов для подготовки к ГИА, методов, применяемых педагогами | январь | Директор, заместитель директора по УВР педагоги |
| 14. | Совещание «Организация планомерной подготовки к экзаменам: уроков повторения, практических занятий, консультаций. Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а также со слабоуспевающими» | март | Зам. директора по УВР |
| 15. | Совещание при директоре «Анализ системы подготовки обучающихся к ОГЭ по результатам ВШК» | апрель | Директор, заместитель директора по УВР |
| 16 | Проведение тренировочных работ по подготовке к государственной итоговой аттестации по итогам освоения программ основного общего и среднего общего образования Анализ результатов тренировочных работ | по материалам СтатГрад, МЦКО весь период | Заместитель директора по УВР |
| 17. | Подготовка к проведению пробного ОГЭ в целях отработки процедуры проведения экзамена (на базе района) | по плану Управления образования | Заместитель директора по УВР |
|  | 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 18. | Изучение нормативно-правовой базы проведения независимого экзамена в 9 классе | сентябрь | Заместитель директора по УВР |
| 19. | Подготовка, замена локальных актов ОУ, регламентирующих порядок проведения ГИА выпускников 9 класса | сентябрь - октябрь | Директор, заместитель директора по УВР |
| 20. | Доведение до сведения педагогов федеральных и региональных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2023 году | в течение года | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | 4. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |
| 21. | Участие в совещании для директоров ОО и заместителей директоров по УВР по вопросам подготовки, организации и проведения ГИА | апрель | Директор, заместитель директора по УВР |
| 22. | Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА, с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | апрель-май | Директор, заместитель директора по УВР |
| 23. | Обеспечение участия всех категорий работников, привлекаемых к проведению ГИА, в обучающих семинарах департамента образования и Центра оценки и контроля качества образования, обучению на учебной платформе https://edu.rustest.ru/ | согласно «Дорожной карте» департамента образования ЯО | Директор, заместитель директора по УВР |
| 24. | Подготовка материалов к государственной итоговой аттестации, ознакомление с ними всех категорий работников, привлекаемых к проведению ГИА | май | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | 5. Организационное сопровождение ГИА |  |  |
| 25. | Разработка и утверждение плана подготовки школы к итоговой аттестации в 9 классе | сентябрь | Заместитель директора по УВР |
| 26. | Проведение мониторинга интересов, склонностей обучающихся 9 классе Проведение мониторинга образовательных запросов | сентябрь в течение года | Классный руководитель |
| 27. | Анкетирование учащихся 9 классе: сбор информации о выборе экзаменов | сентябрь | Заместитель директора по УВР |
| 28. | Работа с учащимися – еженедельная проверка дневников (текущей успеваемости учащихся); – собеседование со слабыми учениками; – классные учебные собрания по итогам четверти; – оформление в классном уголке и дневниках расписания консультационных занятий по предметам, выходящим на ГИА; – беседы с учащимися (1 раз в четверть): «Чем руководствоваться при выборе предмета для сдачи в форме ГИА»; Составление индивидуального плана подготовки к ГИА; «Режим дня при подготовке к ГИА» | в течение года 1 четверть 2 четверть 3 четверть | Классный руководитель |
| 29. | Подготовка базы данных по учащимся 9 класса. Внесение данных в РИС. Анализ предварительного трудоустройства выпускников | октябрь, по мере необходимости | Заместитель директора по УВР |
| 30. | Создание системы индивидуальных занятий с выпускниками по подготовке к ГИА | октябрь-ноябрь | Заместитель директора по УВР |
| 30. | Тренировочные занятия с учащимися 9 класса по заполнению бланков ГИА. Разбор типичных ошибок в заполнении бланков. | октябрь-ноябрь | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 31. | Сбор уточненных данных о выборе экзаменов учащимися 9 класса | до 1 марта | Заместитель директора по УВР |
| 32. | Предоставление информации для организации межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ | февраль | Директор |
| 33. | Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ | март - май | Директор |
| 34. | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням | март | Директор |
| 35. | Организация психологической помощи участникам ГИА | В течение периода | Классный руководитель, педагог-психолог |
| 36. | Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников с ОВЗ (при наличии таковых) | до апреля | Директор |
| 42. | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе по русскому языку | февраль | Директор, заместитель директора по УВР |
| 43. | Планирование, проведение, обработка итогового сочинения (изложения), итогового собеседования | по графику ФЦТ | Директор, заместитель директора по УВР |
| 44. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК по ППЭ | За три рабочих дня до проведения | Директор |
| 45. | Подготовка и утверждение графика проведения консультаций | май | Заместитель директора по УВР |
|  | 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 46. | Обеспечение работы раздела ГИА на странице сайта школы | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 47. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения). | в течение года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 48. | Организация психологической помощи участникам ГИА. | в течение всего периода | Классный руководитель |
| 49. | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. | в течение года | Классный руководитель |
| 50. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА, учителей-предметников. | в течение года | Заместитель директора по УВР Классный руководитель |
| 51. | Проведение родительского собрания на тему: «ГИА: обязательные экзамены и экзамены по выбору» | в течение 1 четверти | Классный руководитель |
| 52. | Информирование учащихся по вопросам подготовки к ГИА, знакомство с сайтами www.ege.edu.ru, www.mioo.ru, www.fipi.ru и др. | в течение 1 четверти | Учителя-предметники |
| 53. | Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам: - стенды, - настенные плакаты. Выделение рабочих мест: - в библиотеке для подготовки к ГИА, - в кабинете информатики для обращения к Интернет-ресурсам. | октябрь | Заместитель директора по УВР |
| 54. | Проведение родительского собрания «Единые требования при подготовке к ГИА» с приглашением учителей-предметников | в течение 2 четверти | Классный руководитель |
| 55. | Проведение классных часов (бесед) по темам: - Чем руководствоваться при выборе предмета для сдачи в форме ГИА; - Составление индивидуального плана подготовки к ГИА, собеседование с предметниками; - Режим дня при подготовке к ГИА; - Инструктаж о проведении ГИА | 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть | Классный руководитель |
| 56. | Работа с родителями: – сообщения в дневниках, по телефону, в переписке (по необходимости); – оформление в дневниках учащихся расписания консультационных дней; – индивидуальные беседы для родителей слабоуспевающих учеников (по необходимости); – реклама печатных и электронных материалов для самостоятельной подготовки учащихся к ГИА | в течение года | Классный руководитель |
| 57. | Ознакомление учащихся с информацией об условиях поступления в вузы и ссузы. | февраль | Классный руководитель |
| 58. | Проведение собраний для выпускников 9 класса и их родителей (законных представителей) с целью информирования о порядке проведения независимого экзамена, о результатах независимой оценки учебных достижений обучающихся. | в течение 2-3 четверти | Заместитель директора по УВР, классный руководитель |
| 59. | Знакомство обучающихся 9 класса с миром профессий, правилами поступления в вузы и ссузы и перечнем вступительных испытаний. Анализ предварительного трудоустройства | В соответствии с Программой профориентационной деятельности март | Классный руководитель |
|  | 7. Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА |  |  |
| 60. | Участие выпускников в тренировочном тестировании, проводимом СтатГрад | по графику СтатГрад | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 61. | Участие выпускников в тренировочном тестировании, проводимом МКУ Управление образования | по плану работы Управления образования | Зам директора по УВР, учителя-предметники |
| 62. | Школьный мониторинг по математике и русскому языку с использованием демонстрационных материалов (для учащихся 9 класса) | октябрь декабрь | Заместитель директора по УВР |
| 63. | Проведение тренировочного тестирования для выпускников 9 класса по русскому языку, математике, обществознанию, географии | февраль - март | Заместитель директора по УВР |
| 64. | Проведение тренировочного тестирования для выпускников 9 класса | В соответствии с графиком оценочных процедур | Заместитель директора по УВР |
| 65. | Совещание при директоре «Анализ результатов внутришкольных и районных мониторингов» | апрель | Заместитель директора по УВР |
| 66. | Тематический контроль «Организация подготовки к итоговой аттестации» | апрель | Заместитель директора по УВР |
| 67. | Педсовет о подготовке к итоговой аттестации выпускных классов | апрель | Директор |
| 68. | Проверка готовности ППЭ к проведению апробаций, ГИА | ноябрь 2022, февраль 2023 | Директор, руководитель ППЭ |
| 69. | Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2022 май 2023 | Директор |
| 70. | Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению устного собеседования экзамена по русскому языку | март, май 2023 | Директор |
| 71. | Педсовет о допуске к экзаменам | май | Директор |
| 72. | Ознакомление с результатами ГИА | май - июнь | Заместитель директора по УВР |
| 73. | Отчеты по результатам ГИА | июнь | Заместитель директора по УВР |
| 74. | Проведение педсоветов по переводу выпускников 9 класса | июнь | Директор |
| 75. | Итоговый педагогический совет «Анализ учебно-воспитательной работы в 2022/2023 учебном году. Задачи на 2023/2024 учебный год» Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса. Соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов. | июнь | Директор, заместитель директора по УВР |