**Промежуточный отчет о деятельности региональной инновационной площадки**

**на базе МБОУ Гаютинской СШ**

**Пошехонского МР Ярославской области**

**в рамках проекта**

**«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения**

**и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»  
 за III квартал 2022 года**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д. (указать ссылки на материалы)** \*\*\* | **Причины отклонений.**  **Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2 квартал** | | | | |
| Июль-август | Организация подготовки к участию в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» (в рамках Программы работы с одаренными детьми) | Выявление и поддержка одаренных детей Организована подготовка педагогом-наставником курируемого ученика | Рекомендации по подготовке к конкурсу |  |
| Август | Написание программы развития школы с включением блока «Развитие функциональной грамотности обучающихся» | Организована работа проблемных групп, создана Программа развития | Программа развития школы |  |
| Август | Проведение педагогического совета «Анализ работы школы за 2021-2022 уч. год» | Проанализированы итоги работы за 2021-2022 учебный год, обозначены достижения и перспективы, выявлены проблемы, намечены пути решения | Материалы педсовета,  протокол педсовета |  |
| 1 сентября | Проведение председателем Молодежного экологического центра ЧГУ для обучающихся 5-10 классов в рамках акции Всероссийского общества «Знание» «Поделись своим знанием» обучающей игры «Выгодные экопривычки» | Реализация общешкольного проекта «Жить ЭКОлогично» в сотрудничестве с Молодежным экологическим центром Череповецкого государственного университета (учащиеся научились выбирать экологичные сценарии) | Отчет о мероприятии  [МБОУ Гаютинская СШ (vk.com)](https://vk.com/public209582552?w=wall-209582552_442) |  |
| Сентябрь | Проведение входной диагностики обучающихся | Анализ результатов диагностики и корректирование работы педагогического коллектива | Результаты диагностики |  |
| Сентябрь | Организация и проведение заседания ПОС по разработке идеи проведения общешкольной недели креативного мышления | Общая концепция недели креативного мышления выработана | План проведения недели |  |
| **Дополнительно:** | | | | |
|  |  |  |  |  |

## Информационное сопровождение деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название и тема мероприятия РИП** | **Срок проведения** | **Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов** | **Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)** |
| 3 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название** | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
| 3 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Тема выступления** | **Ф.И.О. выступающего, должность, место работы** | **Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора** |
| 3 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО специалиста** | **Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)** | **Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта** | **Повышение квалификации, ОО, тема, сроки** |
| 3 квартал | | | |
| Брусников Е.А. | Учитель истории и обществознания МБОУ Гаютинской СШ | Разработчик и исполнитель проекта работы с резильентными детьми | «Летняя школа», июнь-июль 2022 г. |
|  |  |  |  |

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование разработанного нормативного правового акта** | **Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП** |
| 3 квартал | |
|  |  |
|  |  |