**Промежуточный отчет о деятельности региональной инновационной площадки**

**на базе МБОУ Гаютинской СШ**

**Пошехонского МР Ярославской области**

**в рамках проекта**

**«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения**

**и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»  
 за I квартал 2022 года**

## Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запланировано в отчетном периоде**\* | | **Фактически проведено**\* | | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** \*\* | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы)** \*\*\* | **Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком**  **(выставляется в % соотношении)** \*\*\*\* | **Причины отклонений.**  **Планируемые действия по корректировке плана**\*\*\*\*\* |
| **Сроки** | **Меры, мероприятия** | **Сроки** | **Меры, мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 квартал | | | | | | | |
| 17 января | День детских изобретений | 14 января | День детских изобретений в рамках курса внеурочной деятельности «Естественно-научная функциональная грамотность» | Совершенствование форм организации образования | Отчет о мероприятии  <https://vk.com/public209582552> | 100% |  |
| Январь | Открытая образовательная площадка в рамках деятельности муниципальной методической лаборатории «Представление успешных практик» | 23 января | Выступление на площадке с темой «Способы формирования естественно-научной грамотности обучающихся  в урочной и внеурочной образовательной деятельности» | Обобщение инновационного опыта учителей; информационный раздел на сайте школы | Технологические карты уроков,  фрагменты уроков с включением методов и приемов формирования естественно-научной грамотности обучающихся  [Материалы (yar.ru)](https://gayutino-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/materiali.html) | 100% |  |
| Январь | Проведение совместно с председателем Молодежного экологического центра ЧГУ для обучающихся 5-7 классов ролевой обучающей игры по раздельному сбору бытовых отходов в рамках общешкольного проекта «Жить ЭКОлогично» | 28 января | Проведение игры, награждение победителей грамотами Молодежного экологического центра Череповецкого государственного университета | Реализация общешкольного проекта «Жить ЭКОлогично» в сотрудничестве с Молодежным экологическим центром Череповецкого государственного университета | Отчет о мероприятии  <https://vk.com/public209582552> | 100% |  |
| Февраль | День науки в «Точке роста» | 10 февраля | День науки в «Точке роста» проведен для обучающихся начальной школы | День науки в «Точке роста» проведен для обучающихся начальной школы | Отчет о мероприятии  <https://vk.com/public209582552> | 100% |  |
| Февраль | Рефлексивно-аналитический семинар по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | 17 февраля | Рефлексивно-аналитический семинар по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Анализ разработанных учителями материалов по формированию ФГ | Фрагменты уроков с включением методов и приемов формирования читательской, математической, естественно-научной грамотности обучающихся | 100% |  |
| Март | Педагогический совет «Качество образования как основной показатель работы школы. Критерии оценки качества образования. Итоги работы коллектива в рамках приоритетного направления развития школы» | 29 марта | Педагогический совет «Качество образования как основной показатель работы школы. Критерии оценки качества образования. Итоги работы коллектива в рамках приоритетного направления развития школы» | Анализ промежуточных итогов работы коллектива в рамках приоритетного направления «Формирование функциональной грамотности обучающихся» | Материалы и протокол педсовета | 100% |  |
| Март | Организация и проведение интеллектуальной смены в рамках оздоровительного лагеря на базе школы «Старт в науку» | 28 марта-1 апреля | Организация и проведение интеллектуальной смены в рамках оздоровительного лагеря на базе школы «Старт в науку» | Проведены образовательные сессии для старшеклассников | Образовательная программа школьного оздоровительного лагеря  <https://gayutino-school.edu.yar.ru/lager.html> | 100% |  |

## Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название и тема мероприятия РИП** | **Срок проведения** | **Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов** | **Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)** |
| 1 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Публикации по теме РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид/форма публикации** | **Тема/Название** | **Автор (авторский коллектив)** | **Где опубликовано. Ссылка на публикацию** |
| 1 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Тема выступления** | **Ф.И.О. выступающего, должность, место работы** | **Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора** |
| 1 квартал | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышение квалификации участников РИП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО специалиста** | **Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)** | **Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта** | **Повышение квалификации, ОО, тема, сроки** |
| 1 квартал | | | |
| Колюхов А.Н. | Учитель физики |  | КПК «Углублённое изучение физики в 8 – 11 классах в условиях реализации ФГОС», 72 ч, с 22 февраля по 4 апреля 2022 года |
|  |  |  |  |

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование разработанного нормативного правового акта** | **Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП** |
| 1 квартал | |
|  |  |
|  |  |