Приложение № 2

к приказу № 11 от 22.02.2018

ДОРОЖНАЯ КАРТА

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ Гаютинской СШ

2017-2018 уч. г.

Цель: апробация ФГОС СОО в условиях малочисленной школы

Задачи:

- внести изменения в нормативно-правовую базу в соответствии с   требованиями  ФГОС СОО

- организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС;

- создание модели старшей школы.

| № п/п |  | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - Подготовка локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС СОО (положения, договоры и т.д.); - Разработка и утверждение плана мероприятий по организации введения ФГОС в школе; - Внесение изменений в должностные инструкции учителей старшей школы, заместителя директора, классных руководителей на старшей ступени образования - Разработка ООП СОО, учебного плана, плана внеурочной деятельности; - Разработка рабочих программ по предметам и по внеурочной деятельности; - Разработка системы мониторинга освоения ООП среднего общего образования. - Разработка внутришкольного мониторинга качества образования, соответствующего требованиям ФГОС среднего общего образования | Сформирована нормативно-правовая база | В течение всего периода | Рабочая группа |
| II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и обсуждение индикаторов и показателей качества педагогической деятельности | Доработано Положение о стимулировании педагогической деятельности | В течение года | Комиссия по распределению стимулирующих доплат |
| 2 |  | Составление сметы расходов по реализации ООП СОО: - установление необходимых затрат по различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса; - обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы. | Создан план поэтапного материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. Создана смета расходов, обеспечивающая материальное финансирование ФГОС. | Апрель-май | Администрация школы |
| III. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уточнение состава рабочей группы педагогов по обеспечению введения ФГОС СОО | Создана действующая рабочая группа | Февраль | Рабочая группа |
| 2 |  | Разработка модели старшей школы | Разработана модель старшей школы | Март-апрель | Рабочая группа |
| 3 |  | Разработка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО. | Разработана система методической работы, способствующая успешному внедрению ФГОС СОО | Февраль | Рабочая группа |
| 4 |  | Разработка и проведение серии педагогических советов, методических семинаров, практикумов по введению ФГОС СОО | Овладение педагогами терминологией и содержанием ФГОС СОО, повышение педагогического мастерства учителей, появление новых форм работы с учащимися | В течение года | Администрация школы, рабочая группа |
| IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение оценки фактических условий реализации ФГОС СОО. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ФГОС СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Планы развития кабинетов | Февраль-май | Администрация школы, учителя-предметники |
| 2 |  | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы на предмет соответствия ФГОС СОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ФГОС СОО в соответствии с федеральным перечнем | Сформирован УМК, заказаны учебники. | Февраль-апрель | Библиотекарь |
| 3 |  | Разработка планов по поэтапному оснащению школы материально-техническими и информационными ресурсами | Планы развития кабинетов | Март | Администрация школы |
| V. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО | Определены основные направления ПК в соответствии с требованиями ФГОС СОО | В течение года | Администрация школы, рабочая группа |
| 2 |  | Составление графика повышения квалификации в соответствии с перспективным планом школы | График повышения квалификации | В соответствии с Планом ИРО, ИОЦ | Директор |
| VI. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса о ходе и результатах введения ФГОС СОО через школьный сайт |  | Своевременное информирование участников образовательного процесса | В течение года | Заместитель директора, ответственный за ведение сайта |
| 2 | Опрос потребителей услуги |  | Корректировка действий по реализации ФГОС СОО | Февраль, апрель-май | Заместитель директора |